## Feuil1
SPRINT1
|  |  | points | terminé j
| je veux voir les messages s'afficher sur l'interface | Interface | 3 | 1
| je veux une réponse à ma question en appuyant sur entrée | Interface | 1 | 1
| je veux une interface disponible à tous moments de la journée | Interface | 3 | 4
| Je veux un choix de réponses élargi pour offrir de la diversité dans le dialogue | Corpus | 3 | 4
| Je veux un modèle qui classifie les messages de mes utilisateurs | Modèle | 5 | 3
| Je veux un modèle adapté aux données: diversité des classes pour répondre aux possibilités d'interactions | Modèle | 3 | 3
| Je veux définir les endpoints (je veux une API) | API | 1 | 2
| Je veux des endpoints adaptés au besoin du modèle et de l'interface | API | 1 | 2
| Je veux une API qui soit disponible 100% | API | 1 | 3
| Je veux une documentation pour mon API | API | 1 | 3
| Je veux des tags dans mon corpus pour faciliter la classification | Corpus | 1 | 1
| Je veux une banque de questions et de réponses | Corpus | 10 | 1
| Je veux que mon corpus soit stocké en base de données | Corpus | 3 | 1 |  |  | Total : | 40
| Je veux que mon corpus soit en français | Corpus | 1 | 1 |  | Points réalisés :
| Je veux que mon modèle fonctionne sur Tensorflow.JS | Modèle | 3 | N |  | J1 | J2 | J3 | J4
[6 empty] | 19 | 2 | 10 | 6
|  | L | M | M | J | V
|  | J0 | J1 | J2 | J3 | J4
|  | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
|  | 40 | 21 | 19 | 9 | 3
SPRINT2
|  |  | points | terminé j
| Je veux que mon modèle fonctionne sur Tensorflow.JS | Modèle | 3 | 3
| Je veux qu'on s'adresse à moi différemment selon mon statut (étudiant ou partenaire) | Modèle | 5 | -
| Je veux un délai de réponse inférieur à 1s. | Interface | 3 | - |  |  | Total : | 32
| Je veux que mon projet soit accessible de partout | Général | 5 | 2 |  | Points réalisés :
| Je veux que mes services soient déployables facilement (Docker) | Général | 5 | 2 |  | J1 | J2 | J3 | J4
| Je veux rendre compte de mes choix techniques | Général | 5 | 3 |  | 1 | 10 | 15 | 3
| Je veux rendre compte de l'application de ma méthodologie scrum | Général | 5 | 3
| Je veux une api qui gère l'async | API | 1 | 1
|  | L | M | M | J | V
|  | J0 | J1 | J2 | J3 | J4
|  | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
|  | 32 | 31 | 21 | 6 | 3