## Feuil1
SPRINT1
je veux voir les messages s'afficher sur l'interface | Interface | 3 | 1
je veux une réponse à ma question en appuyant sur entrée | Interface | 1 | 1
je veux une interface disponible à tous moments de la journée | Interface | 3 | En cours
Je veux qu'on s'adresse à moi différemment selon mon statut (étudiant ou partenaire) | Interface | 8 | En cours
Je veux un modèle qui classifie les messages de mes utilisateurs | Modèle | 5 | 3
Je veux un modèle adapté aux données: diversité des classes pour répondre aux possibilités d'interactions | Modèle | 3 | 3
Je veux définir les endpoints (je veux une API) | API | 1 | 2
Je veux des endpoints adaptés au besoin du modèle et de l'interface | API | 1 | 2
Je veux une API qui soit disponible 100% | API | 1 | 3
Je veux une documentation pour mon API | API | 1 | 3
Je veux des tags dans mon corpus pour faciliter la classification | Corpus | 1 | 1
Je veux une banque de questions et de réponses | Corpus | 10 | 1
Je veux que mon corpus soit stocké en base de données | Corpus | 3 | 1
Je veux que mon corpus soit en français | Corpus | 1 | 1
Je veux que mon modèle fonctionne sur Tensorflow.JS | Modèle | 3 | 2
|  |  | J1 | J2 | J3
|  | 45 | 19 | 5 | 10
| L | M | M | J | V
| J0 | J1 | J2 | J3 | J4
| 45 | 33.75 | 22.5 | 11.25 | 0
| 45 | 26 | 21 | 11